# Progetto AGRIASILO IN CITTÀ

Nell’ambito del progetto Agriasilo in città, il mese di aprile è stato dedicato all’organizzazione e alla realizzazione dei laboratori ecodidattici per i bambini.

Sono stati strutturati i laboratori di educazione ambientale, tenendo conto delle tematiche principali che possono interessare i bambini nella loro vita quotidiana e degli obiettivi finali dell’attività.

Il primo obiettivo è quello di indirizzare i bambini a comprendere che “il rifiuto non è uno scarto ma una risorsa”. Il secondo obiettivo è promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti in un rapporto tra dovere e piacere nel contribuire al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente che ci circonda. Il terzo obiettivo è creare una sinergia tra i bambini, la famiglia, la scuola e la comunità locale. La partecipazione e interazione continua di tutti i soggetti contribuisce a sviluppare meglio il senso di responsabilità.

A tal fine è stato elaborato il laboratorio di “riciclo” utilizzando i vari materiali.

Sono stati realizzati tre laboratori diversi, utilizzando i seguenti materiali: la plastica e la carta.

Il laboratorio di riciclo della plastica è stato finalizzato alla creazione di portapiantine per l’orto sul balcone. Una bottiglia di plastica è stata utilizzata come portapiantina.

Ancora con la bottiglia di plastica sono stati realizzati dei fiori colorati da inserire in un vasetto di plastica riciclata.

Il laboratorio di riciclaggio della carta è stato finalizzato alla realizzazione di un foglio di carta riciclato. Partendo da fogli di carta di giornale, i bambini hanno lavorato all’intera filiera, realizzando tutte le fasi: dal macero della carta, alla realizzazione del foglio, all’asciugatura, al disegno.

Parallelamente ai laboratori sono stati somministrati ai genitori i vari questionari di progetto.

Durante il mese di maggio sono stati organizzati e realizzati i laboratori ecodidattici per i bambini sulle tematiche ambientali.

Tenendo conto dell’obiettivo di sensibilizzare i bambini e le famiglie sull’importanza di tutelare l’ambiente che ci circonda, sono stati strutturati alcuni laboratori didattici sul tema  degli  orti  urbani  e  sulla  stagionalità  dei  prodotti.  Ambiente  ed agricoltura

vanno strettamente integrati tra loro, è fondamentale apprendere, fin dai primi anni di vita, che le coltivazioni agricole seguono una stagionalità e i prodotti variano nei

diversi mesi dell’anno. Ad integrazione di tali laboratori è stato realizzato il laboratorio del compostaggio domestico: un metodo utile per accrescere la fertilità del terreno e  per  comprendere  che  gli  scarti  domestici  della  frutta  e  della  verdura  possono essere utilmente utilizzati per avere un orto sul balcone più produttivo e naturale.

Parallelamente ai laboratori sono stati somministrati ai genitori i vari questionari di progetto.

Nell’ambito del progetto Agriasilo in città, durante il mese di giugno il dipendente

ha partecipato all’evento pubblico del progetto, che ha visto la partecipazione di tutti i partner e di un ampio pubblico.

È stato avviato un felice confronto sulla necessità di un educazione in natura e dell’importanza di avviare una riflessione sul tema del “agriasilo in città”

Nell’ambito del progetto Agriasilo in città, durante il mese di luglio sono stati realizzati due eventi pubblici sul progetto.

Durante tali eventi realizzati nelle sedi delle aziende partner è stato pubblicizzato il progetto e le varie attività che formano l’articolazione dello stesso. I confronti con i diversi partner di progetto hanno permesso un monitoraggio continuo delle attività e hanno facilitato il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Durante il mese di luglio alcune ore sono state dedicate agli aspetti amministrativi, quali l’elaborazione del report.

Infine, sono state strutturate le schede dei laboratori didattici realizzati, evidenziandone gli obiettivi e le varie fasi in cui è articolato il laboratorio.

Il mese di Settembre è stato dedicato alla raccolta dei dati di monitoraggio,

all’organizzazione e alla realizzazione dell’incontro di formazione rivolto ai partner. Quest’ultimo incontro, realizzato al Casale di Teverolaccio a Succivo, è stato finalizzato a formare i partner di progetto sulla tematica dell’educazione ambientale, al fine di realizzare laboratori ecodidattici che integrano la questione ambientale e le sue diverse prospettive.

A tal fine sono state enunciate le diverse definizioni dell’educazione ambientale, successivamente declinate nelle diverse prospettive di interesse per i bambini destinatari del progetto “Agriasilo in città”.

Quindi si è passati a discutere sugli obiettivi e sulla strutturazione dei vari laboratori didattici di educazione ambientale che sono stati sperimentati durante i progetto.